## Sheet1
任务名称 | 人力资源名称 | 工作量/人月 | 资源数量/人 | 工期/月
项目经理 | 项目经理 | 6 | 1 | 6
系统需求分析 | 系统设计师 | 2 | 1 | 2
系统概要设计 | 系统设计师 | 3 | 1 | 3
系统详细设计 | 系统设计师 | 1 | 1 | 1
系统架构设计 | 系统架构师 | 10 | 1 | 10
核心模块编码 | 高级程序员 | 12 | 2 | 6
业务模块编码 | 高级程序员 | 8 | 2 | 4
一般模块编码 | 初级程序员 | 6 | 1 | 6
单元测试 | 测试工程师 | 10 | 1 | 10
集成测试 | 高级测试工程师 | 8 | 1 | 8
文档编写 | 文档编辑 | 2 | 1 | 2
合计 |  | 68 | 13