## Sheet1
WBS | 任务点 | 工时 | 资金
1 | 数据库设计 | 1.3d | 180
1.1 | 表格式设计 | 0.5d | 50
1.2 | 数据获取 | 0.5d | 100 | 阶段目标 | 人数/个 | 时间/日 | 成本预算/元 | 实际成本/元 | 差异/元
1.3 | 安全保护 | 0.3d | 30 | 数据库设计 |  | 1.3 | 180 | 200 | -20
2 | 基本功能 | 1.2d | 180 | 基本功能实现 |  | 1.2 | 180 | 200 | -20
2.1 | 登录注册功能 | 1.2d | 180 | 核心功能实现 |  | 6.4 | 15000 | 12000 | 3000
2.1.1 | 设计用户实体类 | 0.1d | 20 | 第三方平台合作 | 未知 | 28 | 2800 | 3000 | -200
2.1.2 | 编写数据库CRUD | 0.1d | 20 | 上线运营维护 |  | 40 | 30000 | 28000 | 2000
2.1.3 | Dao层调用 | 0.1d | 20 | 合计 | 4 | 76.9 | 48160 | 40400 | 4940
2.1.4 | Service实现 | 0.1d | 20
2.1.5 | 登录界面设计 | 0.5d | 50
2.1.6 | 登录数据传递 | 0.3d | 50
3 | 核心功能 | 6.4d | 15000
3.1 | 法条检索 | 2d | 800
3.1.1 | 编写数据库CRUD | 0.5d | 100
3.1.2 | 搜索界面设计 | 0.5d | 200
3.1.3 | 接入模糊检索 | 1d | 500
3.2 | 文字识别 | 2.9d | 13200
3.2.1 | 接入ORC识别API | 1d | 2000
3.2.2 | 后端逻辑处理 | 1d | 1000
3.2.3 | 识别界面设计 | 0.4d | 200
3.2.4 | 多媒体接口 | 0.5d | 10000
3.3 | 律师咨询 | 1.5d | 1000
3.3.1 | socket编程聊天室 | 1d | 800
3.3.2 | 咨询界面设计 | 0.5d | 200
4 | 第三方平台 | 28d | 2800
4.1 | 对接用户和律所/法院 | 13d | 1300
4.1.1 | 为用户提供服务 | 3d | 300
4.1.2 | 接入律所/法院 | 10d | 1000
4.2 | 学习平台 | 15d | 1500
4.2.1 | 维护学习资源 | 5d | 500
4.2.2 | 允许资源上传共享 | 5d | 500
4.2.3 | 学习进度管理 | 5d | 500
5 | 上线运营 | 40d | 30000
5.1 | 申请软件著作权 | 30d | 20000
5.2 | 服务器部署 | 10d | 10000