## Sheet1
沟通管理计划
一、基本情况
项目名称 | 法律智慧平台 | 基于智慧法务的一种平台式网上云管理和资源操作系统 |  | 沟通计划 制定间期 | 2021年 5月 11日 | 沟通计划 审批人/公司部门 |  | 公司董事会 | 沟通计划 审间期 |  | 2021年 5月 29日
沟通管理 | 计划
角色/人员名称 | 沟通级别 | 沟通需求 |  |  | 发布信息归档 |  | 信息发布 |  |  |  | 特殊邮件
|  | 所需信息 （描述需要哪些重要信息） | 时间要求 （频度） | 沟通方式 | 归档格式（具体到文件名) | 归档人 | 发布方式 | 发布时间 | 发布人 | 发布人类型
CTO | 指导委员会级别 | 项目任务的进展情况 | 每月 | 项目月汇报会议 | 项目月汇报 | 余帅文 | 电子邮件 | 项目月汇报会议后2个工作日内 | 唐维江 | 项目管理员
余帅文 | 项目级别 | 网例会情况 | 每周 | 电子邮件 | 项目周例会会议纪要 | 袁园 | 电子邮件 | 项目周例会后2个工作日内 | 杨汉锦 | 项目管理员
唐维江 | PMO级别 | 合作分配情况 | 按需 | 线下交流 | 日志记录 | 唐维江 | 文档 | 阶段性任务完成后的1个工作日内 | 袁园 | 项目管理员
袁园 | 项目级别 | 错误点 | 每周 | 电子邮件 | 项目会议纪要 | 余帅文 | 文档 | 阶段性验收完成后的3个工作日内 | 唐维江 | 项目管理员
杨汉锦 | 项目级别 | 流程信息 | 按需 | 电子邮件 | 项目会议纪要 | 余帅文 | 文档 | 流程文档编写结束后的3个工作日内 | 唐维江 | 项目管理员
角色/人员名称 可以是角色，例如﹔指导委员会成员，可以是具体人员名称，还可以是某个组 沟通级别 暂定内容，可补充，包括:指导委员会级别﹑PMO级别、项目组级别 沟通方式 包括但不限于:电子邮件、XX会议、电话、短信……，其中会议需要明确具体名称 归档格式 ―份或多份具体的交档，具体到文件名，便于归档人操作 归档人 归档人一般为一个人，若存在多人的情况，需要描述各自负责的文档章节内奋 发布方式 默认适用于一种信息发布方式